| ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ |  | ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |
| --- | --- | --- |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ

Στο παρόν κείμενο δίνεται η λεπτομερής περιγραφή του Δελτίου Παρακολούθησης της Υλοποίησης Ενταγμένων Έργων Δημοσίων Συμβάσεων και συγκεκριμένα του συνόλου των στοιχείων που θα πρέπει αυτό να περιλαμβάνει. Η τελική μορφή του Δελτίου θα προκύψει με την οριστικοποίηση της ανάπτυξής του στο ΟΠΣ, από όπου θα μπορεί να παράγεται και να εκτυπώνεται σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Το Δελτίο Παρακολούθησης της Υλοποίησης Ενταγμένων Έργων Δημοσίων Συμβάσεων θα είναι ενεργό μόνο μετά την ένταξη του εκάστοτε έργου, οπότε και δεν θα παρακολουθείται πλέον μέσω του Δελτίου Παρακολούθησης Υποψήφιου προς Ένταξη Έργου ΔΣ.

Σχετικά με τα στοιχεία του δελτίου, όπως αυτά προδιαγράφονται στο παρόν έγγραφο, σημειώνονται τα εξής:

- Τα στοιχεία του δελτίου ενημερώνονται από τον αρμόδιο Δικαιούχο μέσω του ΟΠΣ, στις παρακάτω περιπτώσεις:

  - όταν διαπιστωθεί ότι κάποια μελλοντική χρονική προθεσμία δεν είναι εφικτό να επιτευχθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο Δικαιούχος θα πρέπει να καταχωρήσει τη νέα προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγκεκριμένης ενέργειας και να τεκμηριώσει το λόγο της αδυναμίας επίτευξης του εγκεκριμένου προγραμματισμού.

  - όταν ολοκληρωθεί μια προβλεπόμενη ενέργεια ή εργασία. Στις περιπτώσεις αυτές ο Δικαιούχος καταχωρεί την πραγματική ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγκεκριμένης ενέργειας ή εργασίας.

  - όταν διαπιστωθεί ότι η προγραμματισμένη χρονική κατανομή της δημόσιας δαπάνης δεν είναι εφικτό να επιτευχθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο Δικαιούχος θα πρέπει να επικαιροποιήσει τη χρονική κατανομή.

  - όταν διαπιστωθεί ότι οι προγραμματισμένες ΝοΔε (ΝοΔε για τις οποίες δεν έχει αναληφθεί ακόμη νομική δέσμευση) δεν θα εκτελεστούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό (προσθήκη νέας ΝοΔε, επιμερισμός προγραμματισμένης ΝοΔε σε περισσότερες, διαγραφή ή τροποποίηση υφιστάμενης). Στις περιπτώσεις αυτές ο Δικαιούχος επικαιροποιεί τα στοιχεία των προγραμματισμένων ΝοΔε.

  - όταν υπάρχει πρόοδος στην επίτευξη των τιμών των δεικτών παρακολούθησης του έργου. ή όταν απαιτείται ενημέρωση των δεδομένων για μεμονωμένους συμμετέχοντες (microdata).

  - όταν διαπιστώσει ότι κάποια από τις προκαθορισμένες τιμές στόχου των δεικτών παρακολούθησης του έργου δεν είναι εφικτό να επιτευχθεί. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να καταχωρήσει τη νέα προβλεπόμενη τιμή-στόχο του συγκεκριμένου δείκτη και να τεκμηριώσει το λόγο της αδυναμίας επίτευξης της εγκεκριμένης τιμής.

- Προς διευκόλυνση των Δικαιούχων προκειμένου να ενημερώνουν άμεσα το δελτίο, ώστε τα δεδομένα προγραμματισμού ή απολογισμού να είναι συνεχώς επικαιροποιημένα, το ΟΠΣ θα ειδοποιεί με σχετικά μηνύματα τους Δικαιούχους μόλις παρέλθει η προγραμματισμένη προθεσμία οποιασδήποτε ενέργειας ή εργασίας προκειμένου να ενημερώσουν το δελτίο παρακολούθησης για την κατάσταση της συγκεκριμένης ενέργειας ή εργασίας (ολοκληρώθηκε ή απαιτείται τροποποίηση του προγραμματισμού). Ωστόσο, για τις περιπτώσεις που διαπιστώνεται από τον Δικαιούχο ότι κάποια μελλοντική προθεσμία δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί, καθώς και στην περίπτωση που υπάρχει πρόοδος στην επίτευξη των τιμών των δεικτών παρακολούθησης του έργου, θα πρέπει με δική του πρωτοβουλία να ενημερώνει το δελτίο με τα νέα στοιχεία.

- Για όλα τα στοιχεία που εμφανίζονται στη μορφή της τριάδας τιμών: Εγκεκριμένος Προγραμματισμός / Πραγματοποίηση / Τρέχων Προγραμματισμός (π.χ. Ημερομηνία ολοκλήρωσης οροσήμων ενεργειών προετοιμασίας για τη σύναψη ΝοΔε), ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί:

  - Η τιμή του Εγκεκριμένου Προγραμματισμού είναι προσυμπληρωμένη και κλειδωμένη με τα τελευταία εγκεκριμένα προγραμματικά στοιχεία του ΟΠΣ (π.χ. στοιχεία τελευταίου εγκεκριμένου ΤΔΕ, ή προγραμματικά στοιχεία τελευταίου εγκεκριμένου Δελτίου ΝοΔε).

  - Κάθε εξεταζόμενο στοιχείο θα έχει είτε πραγματοποιηθείσα τιμή (εάν έχει πραγματοποιηθεί) είτε τιμή τρέχοντος προγραμματισμού (εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί), σε κάθε χρονική στιγμή.

  - Η πραγματοποιηθείσα ημερομηνία θα πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση της τρέχουσας ημερομηνίας.

  - Η ημερομηνία τρέχοντος προγραμματισμού θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη της τρέχουσας ημερομηνίας.

- Ανάλογα με το βαθμό και τη σημαντικότητα κάθε αλλαγής που καταχωρείται μέσω του Δελτίου Παρακολούθησης, είτε στα προγραμματικά είτε στα απολογιστικά του στοιχεία,  σε σύγκριση με τον τελευταίο εγκεκριμένο προγραμματισμό, ενδέχεται να απαιτείται η ενεργοποίηση της διαδικασίας τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης ή/και της διαδικασίας τροποποίησης Απόφασης Ένταξης Έργου / ΤΔΕ.

- Νοείται ότι, οι Δικαιούχοι είναι υπεύθυνοι ώστε τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα ΔεΠα να είναι επικαιροποιημένα, δεδομένου ότι η Διαχειριστική Αρχή θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για σκοπούς ενημέρωσης τόσο των Αξιωματούχων του Κράτους όσο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΤΜΗΜΑ Α – ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TAMEIO: |  |  |  |  |
| ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ή ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (για το ΕΠ ΘΑΛΑΣΣΑ): |  |  |  |  |
| ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: (πλην του ΕΠ ΘΑΛΑΣΣΑ) |  |  |  |  |
| ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: |  |  |  |  |
| ΜΕΤΡΟ: (μόνο για το ΕΠ ΘΑΛΑΣΣΑ) |  |  |  |  |
| ΕΡΓΟ - ΚΩΔΙΚΟΣ / ΤΙΤΛΟΣ: |  |  |  |  |
| ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ - ΚΩΔΙΚΟΣ / ΤΙΤΛΟΣ: |  |  |  |  |
| ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ - ΚΩΔΙΚΟΣ / ΤΙΤΛΟΣ: |  |  |  |  |
| ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΓΕΙ ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ; | ΝΑΙ |  | ΟΧΙ |  |
| ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ |  |  |  |  |

Αρχικά επικαιροποιείται ο κατάλογος των Νομικών Δεσμεύσεων του υπό παρακολούθηση ενταγμένου έργου. Συγκεκριμένα, ο Δικαιούχος, με βάση τον κατάλογο των Νομικών Δεσμεύσεων του έργου όπως αυτός έχει εγκριθεί στο τελευταίο εγκεκριμένο ΤΔΕ (Τμήμα Η):

α) Επιβεβαιώνει ή απενεργοποιεί κάθε Νομική Δέσμευση του τελευταίου εγκεκριμένου ΤΔΕ με την ένδειξη «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» αντίστοιχα στη στήλη τρέχοντος προγραμματισμού. Στην περίπτωση που για μία ΝοΔε έχει εγκριθεί από τον ΕΦ το αντίστοιχο Δελτίο ΝοΔε τότε το πεδίο θα συμπληρώνεται αυτόματα με «ΝΑΙ».

β) Προσθέτει τυχόν νέες Νομικές Δεσμεύσεις που δεν περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΤΔΕ.

Οποιαδήποτε αλλαγή του προγραμματισμού θα πρέπει να αιτιολογείται.

Κατάλογος ΝοΔε:

| ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ | ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | ΣΧΟΛΙΑ |
| --- | --- | --- |
| ΝοΔε 1 Εγκεκριμένου Προγραμματισμού (ΤΔΕ-Τμήμα Η) |  |  |
| ΝοΔε 2 Εγκεκριμένου Προγραμματισμού (ΤΔΕ-Τμήμα Η) |  |  |
| ΝοΔε … Εγκεκριμένου Προγραμματισμού (ΤΔΕ-Τμήμα Η) |  |  |
| ΝοΔε ν Εγκεκριμένου Προγραμματισμού (ΤΔΕ-Τμήμα Η) |  |  |
| (+) Νέα Νοδε | ΝΑΙ |  |

Για κάθε τροποποίηση στα στοιχεία του εγκεκριμένου προγραμματισμού μέσω του παραπάνω πίνακα, θα πρέπει να δίνεται επαρκής τεκμηρίωση στη στήλη «ΣΧΟΛΙΑ».

ΤΜΗΜΑ Β – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Β.1: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝοΔε

Για κάθε Νομική Δέσμευση του επικαιροποιημένου καταλόγου Νομικών Δεσμεύσεων του έργου (Τμήμα Α του παρόντος Δελτίου), εμφανίζονται αυτόματα από το σύστημα, με δικαίωμα επικαιροποίησης από το Δικαιούχο, τα στοιχεία του πίνακα 1, όπου:

- Για τις προγραμματισμένες από το ΤΔΕ Νομικές Δεσμεύσεις, χωρίς εγκεκριμένο Δελτίο ΝοΔε, εμφανίζονται αυτόματα από το σύστημα με δικαίωμα επικαιροποίησης από τον Δικαιούχο τα στοιχεία του τελευταίου εγκεκριμένου ΤΔΕ (Τμήμα Η - ΟΡΟΣΗΜΑ).

- Για τις Νομικές Δεσμεύσεις με εγκεκριμένο Δελτίο ΝοΔε, εμφανίζονται αυτόματα από το σύστημα με δικαίωμα επικαιροποίησης από τον Δικαιούχο τα στοιχεία του τελευταίου εγκεκριμένου Δελτίου ΝοΔε (Τμήμα ΣΤ).

- Για νέες Νομικές Δεσμεύσεις που δεν περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΤΔΕ (μέχρι την υπογραφή της Νομικής Δέσμευσης και την έγκριση του σχετικού Δελτίου ΝοΔε) δεν παρουσιάζονται στοιχεία εγκεκριμένου προγραμματισμού (ΤΔΕ) και οι στήλες (γ), (δ) και (ε) πρέπει να συμπληρώνονται από τον Δικαιούχο.

Οποιαδήποτε αλλαγή του προγραμματισμού θα πρέπει να αιτιολογείται. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρονται τα μέτρα που έχουν ήδη ή πρόκειται να ληφθούν για την κάλυψη των αποκλίσεων.

Πίνακας 1: Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος Φυσικού Αντικειμένου ΝοΔε με α/α ……..:

| ΟΡΟΣΗΜΑ / ΕΡΓΑΣΙΕΣ (α) | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (Ημ/νία λήξης του τελευταίου εγκεκριμένου προγραμματισμού) (β) | ΗΜ/ΝΙΑ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (Ημ/νία τρέχοντος προγραμματισμού, για τα ορόσημα / εργασίες που δεν έχουν ολοκληρωθεί) (γ) | ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Πραγματική ημ/νία, για τα ορόσημα / εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί) (δ) | ΣΧΟΛΙΑ (ε) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Ορόσημο ΤΔΕ Α): Ολοκλήρωση προδιαγραφών / εγγράφων προκήρυξης | Ημ/νία λήξης του δηλωθέντος τριμήνου για το Ορόσημο (Α) στο ΤΔΕ-Τμήμα Η |  |  |  |
| Εξασφάλιση πιστοποιητικού συμβατότητας με κανόνες Δημοσίων Συμβάσεων για τα έγγραφα διαγωνισμού | Δεν υπάρχει τρέχον πογραμματισμός |  |  |  |
| (Ορόσημο ΤΔΕ Β) : Δημοσίευση διαγωνισμού / Έναρξη Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης | Ημ/νία λήξης του δηλωθέντος τριμήνου για το Ορόσημο (Β) στο ΤΔΕ-Τμήμα Η |  |  |  |
| Τελευταία Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών | Δεν υπάρχει τρέχον πογραμματισμός |  |  |  |
| Κατακύρωση Προσφοράς | Δεν υπάρχει τρέχον πογραμματισμός |  |  |  |
| Εξασφάλιση πιστοποιητικού συμβατότητας με κανόνες Δημοσίων Συμβάσεων για την ανάθεση της σύμβασης | Δεν υπάρχει τρέχον πογραμματισμός |  |  |  |
| Ορόσημο Γ: Υπογραφή Σύμβασης | Ημ/νία λήξης του δηλωθέντος τριμήνου για το Ορόσημο (Γ) στο ΤΔΕ-Τμήμα Η |  |  |  |
| Άλλο (δυνατότητα προσθήκης πρόσθετων τυποποιημένων εργασιών / οροσήμων) | - |  |  |  |
| Εργασία 1 (Μόνο για ΝοΔε με εγκεκριμένο Δελτίο ΝοΔε) | Ημ/νία ολοκλήρωσης της Εργασίας 1 σύμφωνα με το χ/δ του Δελτίου ΝοΔε-Τμήμα ΣΤ |  |  |  |
| Εργασία 2 (Μόνο για ΝοΔε με εγκεκριμένο Δελτίο ΝοΔε) | Ημ/νία της ολοκλήρωσης Εργασίας 2 σύμφωνα με το χ/δ του Δελτίου ΝοΔε-Τμήμα ΣΤ |  |  |  |
| Εργασία … (Μόνο για ΝοΔε με εγκεκριμένο Δελτίο ΝοΔε) | Ημ/νία ολοκλήρωσης της Εργασίας … σύμφωνα με το χ/δ του Δελτίου ΝοΔε-Τμήμα ΣΤ |  |  |  |
| Εργασία ν (Μόνο για ΝοΔε με εγκεκριμένο Δελτίο ΝοΔε) | Ημ/νία ολοκλήρωσης της Εργασίας ν σύμφωνα με το χ/δ του Δελτίου ΝοΔε-Τμήμα ΣΤ |  |  |  |
| Ορόσημο Δ: Ολοκλήρωση | α) Για μη εγκεκριμένα δελτία ΝοΔΕ: Ημ/νία λήξης του δηλωθέντος τριμήνου για το Ορόσημο (Δ) στο ΤΔΕ-Τμήμα Η β) Για εγκεκριμένα δελτία ΝοΔΕ: Ημ/νία ολοκλήρωσης της τελευταίας χρονικά Εργασίας σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Δελτίου ΝοΔε-Τμήμα ΣΤ | (Μόνο για εγκεκριμένα δελτία ΝοΔε, και προκύπτει από την αντίστοιχη ημερομηνία της τελευταίας χρονικά Εργασίας) | (Για εγκεκριμένα δελτία ΝοΔε προκύπτει από την αντίστοιχη προβλεπόμενη ημερομηνία της τελευταίας χρονικά Εργασίας) |  |

Β.2 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΤΗΣ ΝΟΔΕ

Στην παρούσα ενότητα, ειδικά για τα τεχνικά έργα, ο Δικαιούχος θα ενημερώνει τον ΕΦ έργων ΔΣ για την υποβολή λογαριασμών από τον Ανάδοχο της ΝοΔε. Στον Πίνακα 2 θα παρουσιάζονται οι καταχωρήσεις του Δικαιούχου και για προηγούμενους λογαριασμούς:

Πίνακας 2:Λογαριασμοί Αναδόχου

| Σειριακός Αριθμός Λογαριασμού | Ημερομηνία Υποβολής | Συνολικό Ποσό |
| --- | --- | --- |

Β.2: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΝοΔε

Για κάθε Νομική Δέσμευση του επικαιροποιημένου καταλόγου Νομικών Δεσμεύσεων του έργου (Τμήμα Α του παρόντος Δελτίου), παρουσιάζονται και επικαιροποιούνται τα στοιχεία του πίνακα 3, όπου:

- Για τις προγραμματισμένες από το ΤΔΕ Νομικές Δεσμεύσεις, χωρίς εγκεκριμένο Δελτίο ΝοΔε, εμφανίζονται αυτόματα από το σύστημα με δικαίωμα επικαιροποίησης από τον Δικαιούχο τα στοιχεία του τελευταίου εγκεκριμένου ΤΔΕ (Τμήμα Η - ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ).

- Για τις Νομικές Δεσμεύσεις με εγκεκριμένο Δελτίο ΝοΔε:

α) εμφανίζονται αυτόματα από το σύστημα τα πραγματικά στοιχεία από τα υποβληθέντα στο ΟΠΣ Δελτία Δαπανών (ΔεΔα) της ΝοΔε

  - Β) εμφανίζονται αυτόματα από το σύστημαμε δικαίωμα επικαιροποίησης από το Δικαιούχο τα προγραμματικά στοιχεία του τελευταίου εγκεκριμένου Δελτίου ΝοΔε (Τμήμα Δ).

- Για νέες Νομικές Δεσμεύσεις που δεν περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΤΔΕ, μέχρι να εγκριθεί το σχετικό Δελτίο ΝοΔε δεν παρουσιάζονται στοιχεία εγκεκριμένου προγραμματισμού.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, τα στοιχεία επαληθεύσεων δαπανών της ΝοΔε και λοιπών επαληθεύσεων / ελέγχων που τηρούνται στο ΟΠΣ, στο τέλος αυτού του τμήματος του Δελτίου υπάρχει πίνακας (πίνακας 4) όπου υπολογίζονται και εμφανίζονται αυτόματα τα συγκεντρωτικά στοιχεία της προόδου πραγματοποίησης των δαπανών στο σύνολο της Νομικής Δέσμευσης.

Πίνακας 3: Παρακολούθηση προόδου δαπανών ΝοΔε:

| ΤΡΙΜΗΝΟ (Προσυμπληρώνεται με τα Τρίμηνα του ΤΔΕ-Τμήμα Η ή του Δελτίου ΝοΔε – Τμήμα Δ και συμπληρώνεται με τυχόν νέα Τρίμηνα) | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (€) (ΤΔΕ-Τμήμα Η ή Δελτίο ΝοΔε – Τμήμα Δ) (1) | ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΊΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (€) (Υποβληθέντα ΔεΔα) (2) | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ-ΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (€) (Μη υποβληθέντα ΔεΔα) (3) | ΝΕΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ (€) (4)=(2)+(3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Έτος 1 – Τρίμηνο Α: | … | … | 0 | … |
| Έτος 1 – Τρίμηνο Β: | … | … | 0 | … |
| Έτος 1 – Τρίμηνο Γ: | … | … | … (*) | … |
| Έτος 1 – Τρίμηνο Δ: | … | 0 | … | … |
| Έτος 2– Τρίμηνο Α: | 0 | 0 | … | … |
| Έτος 2 – Τρίμηνο Β: | 0 | 0 | … | … |
| ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ |  |  |  |  |
| ΣΧΟΛΙΑ |  |  |  |  |

(*) Ειδικά σε αυτόν τον πίνακα, ενδέχεται να υπάρχουν και πραγματοποιηθείσες και προγραμματιζόμενες δαπάνες για το τρέχον τρίμηνο.

Πίνακας 4: Πρόοδος πραγματοποίησης δαπανών ΝοΔε

|  | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (€) (1) | ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΔΕΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙ (2) | ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΔΕΔΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙ (3) | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ-ΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΔΕΔΑ (€) (4) | ΝΕΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ (€) (5)=(2)+(3)+(4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ποσά σε € |  |  |  |  |  |
| % επί της νέας επιλέξιμης Δημόσιας Δαπάνης (5) |  |  |  |  |  |

ΤΜΗΜΑ Γ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΡΓΟΥ

Στο Γ Τμήμα του Δελτίου Παρακολούθησης αθροίζονται σε επίπεδο έργου τα στοιχεία των Νομικών Δεσμεύσεων όπως αυτά προκύπτουν από το Τμήμα Β, ενώ γίνεται και η παρακολούθηση / αποτύπωση της προόδου επίτευξης των δεικτών παρακολούθησης και των δεδομένων για τους συμμετέχοντες (microdata) του έργου.

Γ.1: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στο επίπεδο του έργου, για τις προαπαιτούμενες ενέργειες, όπως αναφέρονται στο ΤΔΕ και οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί, παρουσιάζονται και επικαιροποιούνται τα στοιχεία του πίνακα 5, όπου:

- Η ημερομηνία εγκεκριμένου προγραμματισμού είναι η ημερομηνία όπως έχει εγκριθεί στην ΑΕΕ (είναι προσυμπληρωμένη)

- Η ημερομηνία πραγματοποίησης είναι η πραγματική ημερομηνία κατά την οποία ολοκληρώθηκε η εκάστοτε ενέργεια

- Η ημερομηνία τρέχοντος προγραμματισμού συμπληρώνεται από το Δικαιούχο (αν δεν προβλέπεται αλλαγή στον προγραμματισμό, συμπληρώνεται η ημερομηνία του εγκεκριμένου προγραμματισμού)

Οποιαδήποτε αλλαγή του προγραμματισμού θα πρέπει να αιτιολογείται στη στήλη «Σχόλια». Επίσης, θα πρέπει να αναφέρονται τα μέτρα που έχουν ήδη ή πρόκειται να ληφθούν για την κάλυψη των αποκλίσεων.

Πίνακας 5: Παρακολούθηση προόδου προαπαιτούμενων για την ένταξη ενεργειών :

(θα εμφανίζονται μόνο οι ενέργειες που δεν είναι ολοκληρωμένες σύμφωνα με τον αντίστοιχο πίνακα του εγκεκριμένου ΤΔΕ )

| ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ | ΣΧΟΛΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (α) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ / ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: |  |  |  |  |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ |  |  |  |  |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ |  |  |  |  |
| ΑΛΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ / ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: (Καθορίστε) |  |  |  |  |
| (β) ΜΕΛΕΤΕΣ: |  |  |  |  |
| ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ |  |  |  |  |
| ΑΡΧΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (περιγραφή) |  |  |  |  |
| ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ / ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ |  |  |  |  |
| ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ |  |  |  |  |
| ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ / ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ) |  |  |  |  |
| ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ |  |  |  |  |
| ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ |  |  |  |  |
| ΑΛΛΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ: (Καθορίστε) |  |  |  |  |
| (γ) ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ: |  |  |  |  |
| ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ |  |  |  |  |
| ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ |  |  |  |  |
| ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ |  |  |  |  |
| ΑΛΛΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ – ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ: (Καθορίστε) |  |  |  |  |

Πίνακας 6: Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος Φυσικού Αντικειμένου Έργου:

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ |  | ΗΜ/ΝΙΑ ΟΡΟΣΗΜΟΥ Α | ΗΜ/ΝΙΑ ΟΡΟΣΗΜΟΥ Β | ΗΜ/ΝΙΑ ΟΡΟΣΗΜΟΥ Γ | ΗΜ/ΝΙΑ ΟΡΟΣΗΜΟΥ Δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΝοΔε 1 | Εγκ/νος προγρ/σμός: |  |  |  |  |
|  | Πραγματοποίηση / Τρέχων προγρ/σμός |  |  |  |  |
| ΝοΔε 2 | Εγκ/νος προγρ/σμός: |  |  |  |  |
|  | Πραγματοποίηση / Τρέχων προγρ/σμός |  |  |  |  |
| ΝοΔε … | Εγκ/νος προγρ/σμός: |  |  |  |  |
|  | Πραγματοποίηση / Τρέχων προγρ/σμός |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ |  | ΥΠΟΓΡΑΦΗ 1ης ΝοΔε |  | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΝοΔε |  |
| Εγκ/νος προγρ/σμός: |  | (Η προγενέστερη ημ/νία εγκεκριμένου προγραμματισμού για το Ορόσημο Γ) |  | (Η μεταγενέστερη ημ/νία εγκεκριμένου προγραμματισμού για το Ορόσημο Δ) |  |
| Πραγματοποίηση / Τρέχων προγρ/σμός |  | (Η προγενέστερη ημ/νία πραγματοποίησης / τρέχοντος προγραμματισμού για το Ορόσημο Γ) |  | (Η μεταγενέστερη ημ/νία πραγματοποίησης / τρέχοντος προγραμματισμού για το Ορόσημο Δ) |  |

Γ.2: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΟΥ

Δίνεται εποπτική παρουσίαση της χρονικής κατανομής των δαπανών για το σύνολο των ΝοΔε του έργου, στη μορφή του πίνακα 6, όπου δίνεται σε επίπεδο έργου:

- Ο εγκεκριμένος προγραμματισμός των συνόλου των δαπανών του έργου (άθροισμα των εγκεκριμένων ΝοΔε, βάσει του ισχύοντος ΤΔΕ)

- Το σύνολο των πραγματοποιηθεισών δαπανών του έργου (άθροισμα υποβεβλημένων ΔεΔα για όλες τις υπογεγραμμένες ΝοΔε)

- Το σύνολο των πραγματοποιηθεισών δαπανών του έργου για τις οποίες εκκρεμεί η διοικητική επαλήθευση

- Το σύνολο των πραγματοποιηθεισών δαπανών του έργου οι οποίες σχετίζονται με παρατυπία και συνεπώς είτε δεν επαληθεύτηκαν κατά τη διοικητική επαλήθευση είτε έχει καταχωρηθεί καταλογισμός στο πλαίσιο άλλων επαληθεύσεων / ελέγχων

- Το σύνολο των πραγματοποιηθεισών δαπανών του έργου που έχουν γίνει αποδεκτές και είτε έχουν συμπεριληφθεί σε αίτηση πληρωμής είτε πρόκειται να συμπεριληφθούν στην επόμενη αίτηση πληρωμής

- Το σύνολο των προγραμματιζόμενων δαπανών του έργου (άθροισμα τρέχοντος προγραμματισμού όλων των ΝοΔε)

Ο πίνακας 7 δεν συμπληρώνεται από τον Δικαιούχο, καθώς προκύπτει από τα στοιχεία παρακολούθησης κάθε Νομικής Δέσμευσης, όπως αυτά αποτυπώνονται / δηλώνονται στον πίνακα του Τμήματος Β.2 του Δελτίου, καθώς και από τα αποτελέσματα επαληθεύσεων και ελέγχων.

Πίνακας 7: Παρακολούθηση προόδου δαπανών Έργου:

| ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (€) | ΠΡΑΓΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΟΥ (€) (Υποβληθέντα ΔεΔα) (1) | ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΔΕΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙ (2) | ΜΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥ-ΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΚΑΤΑΛΟΓΙ-ΣΜΟΙ (3) | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΊ Η ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΟΥΝ ΣΕ ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (4)=(1)-(2)-(3) | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΟΥ (€) (5) | ΝΕΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (€) (6)=(4)+(5) | ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (7)=(4)/ΣΥΝ(6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Έτος 1 – Τρ. Α: | … | … |  |  |  | 0 | … | % |
| Έτος 1 – Τρ. Β: | … | … |  |  |  | 0 | … | % |
| Έτος 1 – Τρ. Γ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Έτος 1 – Τρ. Δ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Έτος 2 – Τρ. Α: | … | … |  |  |  | … | … | % |
| Έτος 2 – Τρ.Β: | … | 0 |  |  |  | … | … | % |
| Έτος 2 – Τρ. Γ: | 0 | 0 |  |  |  | … | … | % |
| Έτος 2 – Τρ. Δ: | 0 | 0 |  |  |  | … | … | % |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ | … | … |  |  |  | … | … | % |

Γ.3: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

Δίνονται οι πίνακες των Δεικτών Παρακολούθησης του έργου του τελευταίου εγκεκριμένου ΤΔΕ (Τμήμα Γ), όπου για κάθε δείκτη συμπληρώνονται, με βάση την πρόοδο του φυσικού αντικειμένου του έργου:

- η τρέχουσα τιμή επίτευξης του δείκτη

- η νέα πρόβλεψη για την τελική τιμή-στόχου του δείκτη.

Με βάση τις παραπάνω τιμές που συμπληρώνονται αμφότερες από τον Δικαιούχο κατά τη συμπλήρωση του Δελτίου Παρακολούθησης, υπολογίζεται το ποσοστό επίτευξης της τιμής-στόχου κάθε δείκτη.

Υπενθυμίζονται τα εξής:

- Οι δείκτες ΕΚΤ που αφορούν σε πλήθος ατόμων θα πρέπει υποχρεωτικά για την τρέχουσα επίτευξη να δίνονται με ανάλυση σε Γυναίκες (Γ) και Άντρες (Α)

- Για τους δείκτες του πλαισίου επίδοσης, επιπλέον της τιμής στόχου για το 2023 παρακολουθείται και η ενδιάμεση τιμή στόχου (ορόσημο) για το έτος 2018

- Οι τιμές επίτευξης ορισμένων δεικτών, κυρίως αποτελέσματος, οι τιμές των οποίων αντλούνται από εθνικά στατιστικά στοιχεία ή ειδικές μελέτες (π.χ. ετήσια μείωση αερίων θερμοκηπίου) καταχωρούνται στο ΟΠΣ από τη Διαχειριστική Αρχή και δεν τους συμπληρώνει ο Δικαιούχος.

Οι πίνακες για την αποτύπωση της προόδου επίτευξης των δεικτών του έργου θα είναι της μορφής των πινάκων 8-10:

| #### ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΔΕ |  |  | ΠΡΑΓΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΗΜ/ΝΙΑ |  |  | ΝΕΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΧΟΥ |  |  | ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (%) |  |  | ΣΧΟΛΙΑ |
|  |  | ΣΥΝ | Μόνο για ΕΚΤ |  | ΣΥΝ | Μόνο για ΕΚΤ |  | ΣΥΝ | Μόνο για ΕΚΤ |  | ΣΥΝ | Μόνο για ΕΚΤ |  |  |
|  |  |  | Α | Γ |  | Α | Γ |  | Α | Γ |  | Α | Γ |  |

| #### ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΔΕ |  |  | ΠΡΑΓΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΗΜ/ΝΙΑ |  |  | ΝΕΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΧΟΥ |  |  | ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (%) |  |  | ΣΧΟΛΙΑ |
|  |  | ΣΥΝ | Μόνο για ΕΚΤ |  | ΣΥΝ1 | Μόνο για ΕΚΤ |  | ΣΥΝ | Μόνο για ΕΚΤ |  | ΣΥΝ | Μόνο για ΕΚΤ |  |  |
|  |  |  | Α | Γ |  | Α | Γ |  | Α | Γ |  | Α | Γ |  |

| #### ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΣΤΟΧΟΙ 2018 ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ 2018 ΤΔΕ |  |  | ΠΡΑΓΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΗΜ/ΝΙΑ |  |  | ΝΕΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΧΟΥ 2018 |  |  | ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (%) |  |  | ΣΧΟΛΙΑ |
|  |  | ΣΥΝ | Μόνο για ΕΚΤ |  | ΣΥΝ | Μόνο για ΕΚΤ |  | ΣΥΝ | Μόνο για ΕΚΤ |  | ΣΥΝ | Μόνο για ΕΚΤ |  |  |
|  |  |  | Α | Γ |  | Α | Γ |  | Α | Γ |  | Α | Γ |  |

Γ.4: ΜΙΚΡΟΔΕΔΟΜΕΝΑ (MICRODATA) ΕΡΓΟΥ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΚΤ)

Στην περίπτωση που για το έργο απαιτείται τήρηση δεδομένων για μεμονωμένους συμμετέχοντες (microdata), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125, παρ. 2, στοιχείο δ του Καν. 1303/2013 (Πεδίο Γ10 του εγκεκριμένου ΤΔΕ), επισυνάπτεται σχετική αναφορά με τα απαραίτητα στοιχεία σε επίπεδο συμμετέχοντα (αναλυτικά στοιχεία για κάθε άτομο)