ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ

ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΟΡΗΓΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ

Στο παρόν κείμενο δίνεται η λεπτομερής περιγραφή του Δελτίου Παρακολούθησης της Υλοποίησης Σχεδίου Χορηγιών και συγκεκριμένα του συνόλου των στοιχείων που θα πρέπει αυτό να περιλαμβάνει. Η τελική μορφή του Δελτίου θα προκύψει με την οριστικοποίηση της ανάπτυξής του στο ΟΠΣ, από όπου θα μπορεί να παράγεται και να εκτυπώνεται σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Το Δελτίο Παρακολούθησης της Υλοποίησης Εγκεκριμένου Σχεδίου Χορηγιών θα είναι ενεργό για ένα Σχέδιο Χορηγιών μόνο μετά την έγκρισή του, οπότε το Σχέδιο δεν θα παρακολουθείται πλέον μέσω του Δελτίου Παρακολούθησης υποψήφιου προς έγκριση ΣΧ.

Σχετικά με τα στοιχεία του Δελτίου, όπως αυτά προδιαγράφονται στο παρόν έγγραφο, σημειώνονται τα εξής:

- Ο ΕΦ ενημερώνει ανά τρίμηνο το Δελτίο για κάθε ΣΧ, με στοιχεία που αφορούν:

  - την πρόοδο δημοσίευσης προσκλήσεων του Σχεδίου Χορηγιών

  - την πρόοδο των διαδικασιών ένταξης έργων (αριθμός και επιλέξιμη δημόσια δαπάνη των αιτήσεων που υποβλήθηκαν, αποσύρθηκαν, αξιολογήθηκαν θετικά, απορρίφθηκαν και εντάχθηκαν) σε δημοσιευμένες προσκλήσεις του Σχεδίου Χορηγιών

  - την πρόοδο των διαδικασιών υλοποίησης των ενταγμένων έργων (αριθμός και επιλέξιμη δημόσια δαπάνη έργων που είναι σε υλοποίηση, ολοκληρώθηκαν ή απεντάχθηκαν)

  - την εκτίμηση της χρονικής κατανομής της δημόσιας δαπάνης και της προόδου επίτευξης των δεικτών ανά δημοσιευμένη πρόσκληση του Σχεδίου Χορηγιών. Ο ΕΦ, κατά την ενημέρωση του δελτίου, επιβεβαιώνει τα συγκεντρωτικά σε επίπεδο Σχεδίου Χορηγιών στοιχεία χρονικής κατανομής της δημόσιας δαπάνης και προόδου επίτευξης δεικτών, όπως αυτά προκύπτουν με βάση τα στοιχεία των Δελτίων Αίτησης Καταβολής Χορηγίας των Δικαιούχων, μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής τους επαλήθευσης

  - την εκτίμηση της χρονικής κατανομής της δημόσιας δαπάνης και της πρόβλεψης για τις τιμές στόχου των δεικτών για κάθε μη δημοσιευμένη πρόσκληση του ΣΧ.

Κατά την ολοκλήρωση της υλοποίησης του Σχεδίου Χορηγιών, προκύπτει η τελική έκδοση του Δελτίου Παρακολούθησης της Υλοποίησης Εγκεκριμένου Σχεδίου Χορηγιών, όπου αποτυπώνονται όλα τα στοιχεία του Σχεδίου Χορηγιών όπως αυτά υλοποιήθηκαν στην πραγματικότητα.

- Για όλα τα στοιχεία που εμφανίζονται στη μορφή της τριάδας τιμών: Εγκεκριμένος Προγραμματισμός / Πραγματοποίηση / Τρέχων Προγραμματισμός (π.χ. Ημερομηνία έκδοσης Πρόσκλησης), ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί:

  - Η τιμή του Εγκεκριμένου Προγραμματισμού είναι προσυμπληρωμένη και κλειδωμένη με τα τελευταία εγκεκριμένα προγραμματικά στοιχεία του ΟΠΣ, βάσει της Απόφασης Έγκρισης Σχεδίου Χορηγιών.

  - Κάθε εξεταζόμενο στοιχείο θα έχει είτε πραγματοποιηθείσα τιμή (εάν έχει πραγματοποιηθεί) είτε τιμή τρέχοντος προγραμματισμού (εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί), σε κάθε χρονική στιγμή.

  - Η πραγματοποιηθείσα ημερομηνία θα πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση της τρέχουσας ημερομηνίας.

  - Η ημερομηνία τρέχοντος προγραμματισμού θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη της τρέχουσας ημερομηνίας.

ΤΜΗΜΑ Α – ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: |  |
| --- | --- |
| TAMEIO: |  |
| ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ή ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (για το ΕΠ ΘΑΛΑΣΣΑ): |  |
| ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: (πλην του ΕΠ ΘΑΛΑΣΣΑ) |  |
| ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: |  |
| ΜΕΤΡΟ: (μόνο για το ΕΠ ΘΑΛΑΣΣΑ) |  |
| ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ - ΚΩΔΙΚΟΣ / ΤΙΤΛΟΣ: |  |
| ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ - ΚΩΔΙΚΟΣ / ΤΙΤΛΟΣ: |  |

Αρχικά επικαιροποιείται ο κατάλογος των Προσκλήσεων του υπό παρακολούθηση εγκεκριμένου Σχεδίου Χορηγιών. Συγκεκριμένα, ο ΕΦ, με βάση τον κατάλογο των Προσκλήσεων του ΣΧ όπως αυτός έχει εγκριθεί στο Συνημμένο 1 της Απόφασης Έγκρισης Σχεδίου Χορηγιών:

α) Επιβεβαιώνει ή απενεργοποιεί κάθε Πρόσκληση του εγκεκριμένου ΣΧ με την ένδειξη «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» αντίστοιχα στη στήλη τρέχοντος προγραμματισμού.

β) Προσθέτει τυχόν νέες Προσκλήσεις που δεν περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΣΧ.

Κατάλογος Προσκλήσεων:

| ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ | ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | ΣΧΟΛΙΑ |
| --- | --- | --- |
| Πρόσκληση 1 Εγκεκριμένου ΣΧ (ΑΕΣΧ – Συνημμένο 1) |  |  |
| Πρόσκληση 2 Εγκεκριμένου ΣΧ (ΑΕΣΧ – Συνημμένο 1) |  |  |
| Πρόσκληση … Εγκεκριμένου ΣΧ (ΑΕΣΧ – Συνημμένο 1) |  |  |
| Πρόσκληση “ν” Εγκεκριμένου ΣΧ (ΑΕΣΧ – Συνημμένο 1) |  |  |
| (+) Νέα Πρόσκληση | ΝΑΙ |  |

Για κάθε τροποποίηση στα στοιχεία του εγκεκριμένου προγραμματισμού μέσω του παραπάνω πίνακα, θα πρέπει να δίνεται επαρκής τεκμηρίωση στη στήλη «ΣΧΟΛΙΑ», καθώς οποιαδήποτε αλλαγή σε σχέση με τα οριζόμενα στην Απόφαση Έγκρισης του Σχεδίου Χορηγιών (ΑΕΣΧ) απαιτεί την έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής.

ΤΜΗΜΑ Β – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Β.1: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Για κάθε Πρόσκληση του επικαιροποιημένου καταλόγου Προσκλήσεων του ΣΧ (Τμήμα Α του παρόντος Δελτίου), παρουσιάζονται και επικαιροποιούνται τα στοιχεία του πίνακα1, όπου:

- (α)_Ο αριθμός πρόσκλησης είναι προσυμπληρωμένο πεδίο

- (β) Η ημερομηνία εγκεκριμένου προγραμματισμού είναι η ημερομηνία όπως έχει εγκριθεί στην ΑΕΣΧ (είναι προσυμπληρωμένη),

- (γ) Η πραγματική ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης προκύπτει από το ΟΠΣ

- (δ) Η ημερομηνία τρέχοντος προγραμματισμού συμπληρώνεται από τον ΕΦ (αν δεν προβλέπεται αλλαγή στον προγραμματισμό, συμπληρώνεται η ημερομηνία του εγκεκριμένου προγραμματισμού)

- (ε) Η εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης όπως έχει εγκριθεί στην ΑΕΣΧ (είναι προσυμπληρωμένη)

- (στ) Η πραγματική (επιλέξιμη) δημόσια δαπάνη της Πρόσκλησης προκύπτει από το ΟΠΣ

- (ζ) Η νέα (επιλέξιμη) δημόσια δαπάνη συμπληρώνεται από τον ΕΦ (αν δεν προβλέπεται αλλαγή στον προϋπολογισμό της Πρόσκλησης, συμπληρώνεται το εγκεκριμένο ποσό της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης.

Για τυχόν νέες Προσκλήσεις που δεν περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΣΧ, δεν παρουσιάζονται στοιχεία εγκεκριμένου προγραμματισμού και εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης. Δίνονται μόνο στοιχεία τρέχοντος προγραμματισμού.

Οποιαδήποτε αλλαγή του προγραμματισμού θα πρέπει να αιτιολογείται στη στήλη «Σχόλια». Επίσης, θα πρέπει να αναφέρονται τα μέτρα που έχουν ήδη ή πρόκειται να ληφθούν για την κάλυψη των αποκλίσεων.

Πίνακας 1: Παρακολούθηση έκδοσης Πρόσκλησης

| ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ(€) | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ(€) | ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (€) | ΣΧΟΛΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) | (στ) | (ζ) | (η) |

Β.2: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Για κάθε δημοσιευμένη Πρόσκληση (με συμπληρωμένη την πραγματική ημερομηνία έκδοσης στον Πίνακα του Τμήματος Β.1. του Δελτίου), παρουσιάζονται τα στοιχεία του πίνακα 2, και συγκεκριμένα υπολογίζονται / καταμετρώνται αυτόματα μέσω του ΟΠΣ και ελέγχονται από τον ΕΦ τα πραγματικά στοιχεία προόδου ένταξης / υλοποίησης των έργων της Πρόσκλησης.

Πίνακας 2: Παρακολούθηση ένταξης και υλοποίησης έργων Πρόσκλησης

| ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ | ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ |  |  |
|  | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΟΡΗΓΙΑ) (€) | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ |
| Αιτήσεις που υποβλήθηκαν |  |  |  |
| Αιτήσεις που αποσύρθηκαν |  |  |  |
| Αιτήσεις που απορρίφθηκαν |  |  |  |
| Αιτήσεις που αξιολογήθηκαν θετικά |  |  |  |
| Αιτήσεις που εγκρίθηκαν |  |  |  |
| Έργα που εντάχθηκαν |  |  |  |
| Έργα που ολοκληρώθηκαν |  |  |  |
| Έργα που απεντάχθηκαν χωρίς δημοσιονομική διόρθωση |  |  |  |
| Έργα που απεντάχθηκαν με δημοσιονομική διόρθωση |  |  |  |
| Έργα που βρίσκονται σε υλοποίηση |  |  |  |

Β.3: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Για κάθε Πρόσκληση του επικαιροποιημένου καταλόγου Προσκλήσεων του ΣΧ (Τμήμα Α του παρόντος Δελτίου), παρουσιάζονται και επικαιροποιούνται τα στοιχεία (δαπάνες) του πίνακα 3, όπου:

- Τα στοιχεία εγκεκριμένου προγραμματισμού είναι τα στοιχεία χρονικού προγραμματισμού των δαπανών του Σχεδίου Χορηγιών ανά Πρόσκληση όπως έχουν εγκριθεί στην ΑΕΣΧ-Συνημμένο 1.

- Η χρονική κατανομή των πραγματοποιηθεισών δαπανών προκύπτει με βάση τα στοιχεία των ΔεΔα που καταχωρούνται στο ΟΠΣ.

- Ο τρέχων προγραμματισμός της χρονικής κατανομής των δαπανών της Πρόσκλησης καταχωρείται από τον ΕΦ για τις δαπάνες που δεν έχουν υποβληθεί. Για τις προσκλήσεις των οποίων τα έργα είναι σε φάση υλοποίησης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προβλέψεις των Δικαιούχων σχετικά με τη χρονική κατανομή και το ποσό των αιτημάτων καταβολής χορηγίας όπως αυτά καταγράφονται στο τελευταίο αίτημα καταβολής χορηγίας που έχει επαληθευτεί από τον ΕΦ.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, καθώς και άλλα στοιχεία που τηρούνται στο ΟΠΣ κατά την εξέλιξη της υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου των έργων της Πρόσκλησης (Αιτήματα Καταβολής Χορηγίας, Επαληθεύσεις δαπανών), στο τέλος αυτού του τμήματος του Δελτίου δίνεται ο πίνακας 4 με τα συγκεντρωτικά στοιχεία της προόδου πραγματοποίησης των δαπανών στο σύνολο της Πρόσκλησης.

Πίνακας 3: Χρονικός προγραμματισμός δαπανών Πρόσκλησης

| ΤΡΙΜΗΝΟ (Προσυμπληρώνεται με τα Τρίμηνα του Συνημμένου 1 της ΑΕΣΧ και συμπληρώνεται με τυχόν νέα Τρίμηνα) | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ-ΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (€) (ΑΕΣΧ – Συνημμένο 1) (1) | ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΧΟΡΗΓΙΑ (€) (Υποβληθέντα ΔεΔα) (2) | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ-ΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ(€) (3) | ΝΕΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (4)=(2)+(3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Έτος 1 – Τρίμηνο Α: | … | … | 0 | … |
| Τρίμηνο Β: | … | … | 0 | … |
| Τρίμηνο Γ: |  |  |  |  |
| Τρίμηνο Δ: |  |  |  |  |
| Έτος 2 – Τρίμηνο Α: | … | … | … (*) | … |
| Τρίμηνο Β: | … | 0 | … | … |
| Τρίμηνο Γ: |  |  |  |  |
| Τρίμηνο Δ: |  |  |  |  |
| Έτος 3– Τρίμηνο Α: | 0 | 0 | … | … |
| Τρίμηνο Β: | 0 | 0 | … | … |
| Τρίμηνο Γ: |  |  |  |  |
| Τρίμηνο Δ: |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ | … | … | … | … |
| ΣΧΟΛΙΑ |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

(*) Ειδικά σε αυτόν τον πίνακα, ενδέχεται να υπάρχουν και πραγματοποιηθείσες και προγραμματιζόμενες δαπάνες για το τρέχον τρίμηνο.

Πίνακας 4: Πρόοδος πραγματοποίησης δαπανών Πρόσκλησης

|  | ΕΓΚΕΚΡΙ-ΜΕΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (1) | ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΑΙΤΉΜΑΤΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΕΙ (2) | ΕΠΑΛΗΘΕΥΜΕ-ΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΔΕΔΑ (3) | ΥΠΟΒΛΗ-ΘΕΝΤΑ ΔΕΔΑ (4) | ΠΡΟΓΡΑΜ-ΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΔΕΔΑ (5) | ΝΕΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (6)=(4)+(5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ποσά σε € |  |  |  |  |  |  |
| % επί του (6) |  |  |  |  |  |  |

Β.4: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Για κάθε Πρόσκληση, δίνονται οι πίνακες των Δεικτών Παρακολούθησης της Πρόσκλησης όπως αυτοί ορίστηκαν στην Απόφαση Έγκρισης του Σχεδίου Χορηγιών, όπου για κάθε δείκτη αναγράφονται:

- η εγκεκριμένη τιμή-στόχος του δείκτη σε επίπεδο Σχεδίου Χορηγιών, από την ΑΕΣΧ

- η τρέχουσα τιμή επίτευξης του δείκτη στο πλαίσιο της Πρόσκλησης

- η πρόβλεψη για την τελική τιμή-στόχου του δείκτη στο πλαίσιο της Πρόσκλησης.

Με βάση τις παραπάνω τιμές, υπολογίζεται το ποσοστό επίτευξης της τιμής-στόχου κάθε δείκτη. Υπενθυμίζονται:

- Οι δείκτες ΕΚΤ που αφορούν σε πλήθος ατόμων θα πρέπει για την τρέχουσα επίτευξη να δίνονται με ανάλυση σε Γυναίκες (Γ) και Άντρες (Α) αλλά και Συνολικά (ΣΥΝ)

- Για τους δείκτες του πλαισίου επίδοσης, επιπλέον της τιμής στόχου για το 2023 παρακολουθείται και η ενδιάμεση τιμή στόχου (ορόσημο) για το έτος 2018.

Οι πίνακες για την αποτύπωση της προόδου επίτευξης των δεικτών της Πρόσκλησης θα είναι της μορφής των πινάκων 5-7:

| #### ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΟΡΗΓΙΩΝ |  |  | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ |  |  | ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΧΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ |  |  | ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΧΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ(%) |  |  | ΣΧΟΛΙΑ |
|  |  | ΣΥΝ | Μόνο για ΕΚΤ |  | ΣΥΝ | Μόνο για ΕΚΤ |  | ΣΥΝ | Μόνο για ΕΚΤ |  | ΣΥΝ | Μόνο για ΕΚΤ |  |  |
|  |  |  | Α | Γ |  | Α | Γ |  | Α | Γ |  | Α | Γ |  |

| #### ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΟΡΗΓΙΩΝ |  |  | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ |  |  | ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΧΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ |  |  | ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΧΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ(%) |  |  | ΣΧΟΛΙΑ |
|  |  | ΣΥΝ | Μόνο για ΕΚΤ |  | ΣΥΝ | Μόνο για ΕΚΤ |  | ΣΥΝ | Μόνο για ΕΚΤ |  | ΣΥΝ | Μόνο για ΕΚΤ |  |  |
|  |  |  | Α | Γ |  | Α | Γ |  | Α | Γ |  | Α | Γ |  |

| #### ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΣΤΟΧΟΙ 2018 ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΟΡΗΓΙΩΝ |  |  | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ |  |  | ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΧΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ |  |  | ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΧΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ(%) |  |  | ΣΧΟΛΙΑ |  |
|  |  | ΣΥΝ | Μόνο για ΕΚΤ |  | ΣΥΝ | Μόνο για ΕΚΤ |  | ΣΥΝ | Μόνο για ΕΚΤ |  | ΣΥΝ | Μόνο για ΕΚΤ |  |  |  |
|  |  |  | Α | Γ |  | Α | Γ |  | Α | Γ |  | Α | Γ |  |  |

Για τον τρόπο συμπλήρωσης των πινάκων 5-7 των δεικτών παρακολούθησης της Πρόσκλησης, διευκρινίζεται ότι, ανάλογα με τη φύση του παρακολουθούμενου δείκτη, η τιμή της τρέχουσας επίτευξής του μπορεί να προκύπτει:

- Από τα υποβεβλημένα (και επαληθευμένα) μέσω του ΟΠΣ Αιτήματα Καταβολής Χορηγίας των Δικαιούχων (π.χ. δείκτες που αφορούν σε αριθμό νέων θέσεων απασχόλησης)

- Από αυτοματοποιημένη καταμέτρηση στοιχείων του ΟΠΣ (π.χ. αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται)

- Από στοιχεία που καταχωρούνται στο ΟΠΣ από τη Διαχειριστική Αρχή (κυρίως για δείκτες αποτελέσματος οι τιμές των οποίων αντλούνται από εθνικά στατιστικά στοιχεία ή ειδικές μελέτες, π.χ. ετήσια μείωση αερίων θερμοκηπίου)

- Από στοιχεία που θα πρέπει να υπολογίζει και να καταχωρεί στο ΟΠΣ μέσω του δελτίου παρακολούθησης ο ΕΦ (π.χ. αριθμός συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε clusters).

Β.5: ΜΙΚΡΟΔΕΔΟΜΕΝΑ (MICRODATA) ΕΡΓΟΥ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΚΤ)Στην περίπτωση που στο πλαίσιο της Πρόσκλησης εντάσσονται έργα για τα οποία απαιτείται τήρηση δεδομένων για μεμονωμένους συμμετέχοντες (microdata), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125, παρ. 2, στοιχείο δ του Καν. 1303/2013 (Πεδίο Γ10 των ΤΔΕΣΧ της Πρόσκλησης), είναι διαθέσιμη μέσω των Αιτημάτων Καταβολής Χορηγίας που έχουν υποβάλλει οι Δικαιούχοι και επαληθεύσει διοικητικά οι ΕΦ, σχετική αναφορά με τα απαραίτητα στοιχεία σε επίπεδο συμμετέχοντα (αναλυτικά στοιχεία για κάθε άτομο), τα οποία προέρχονται από δεδομένα που τηρούν και καταχωρούν στο σύστημα οι Δικαιούχοι των έργων της Πρόσκλησης.

ΤΜΗΜΑ Γ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΟΡΗΓΙΩΝ

Στο Γ Τμήμα του Δελτίου Παρακολούθησης αθροίζονται σε επίπεδο Σχεδίου Χορηγιών τα στοιχεία των Προσκλήσεων όπως αυτά προκύπτουν από το Τμήμα Β, ενώ γίνεται και η παρακολούθηση / αποτύπωση της προόδου επίτευξης των δεικτών παρακολούθησης του Σχεδίου Χορηγιών.

Γ.1: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΟΡΗΓΙΩΝ

Δίνεται εποπτική παρουσίαση της ημερομηνίας έκδοσης για το σύνολο των Προσκλήσεων του Σχεδίου Χορηγιών, στη μορφή του πίνακα 8, όπου για κάθε Πρόσκληση δίνεται:

- Ο εγκεκριμένος προγραμματισμός της ημερομηνίας έκδοσης κάθε Πρόσκλησης

- Η πραγματική ημερομηνία ή ο τρέχον προγραμματισμός της ημερομηνίας έκδοσης κάθε Πρόσκλησης.

Ο πίνακας 8 δεν συμπληρώνεται από τον ΕΦ, καθώς προκύπτει αφενός από τα στοιχεία του εγκεκριμένου προγραμματισμού (ΑΕΣΧ) και αφετέρου από τα στοιχεία παρακολούθησης της έκδοσης κάθε Πρόσκλησης, όπως αυτά αποτυπώνονται / δηλώνονται στον πίνακα του Τμήματος Β.1 του Δελτίου.

Πίνακας 8: Παρακολούθηση έκδοσης Προσκλήσεων Σχεδίου Χορηγιών

| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ |  | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | ΗΜ/ΝΙΑ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Πρόσκληση 1 | Αριθμός/ Τίτλος… |  |  |  |
| Πρόσκληση 2 | Αριθμός/ Τίτλος… |  |  |  |
| Πρόσκληση … | Αριθμός/ Τίτλος… |  |  |  |

Η ημερομηνία του πραγματικού προγραμματισμού θα πρέπει να είναι προγενέστερη ή ίση με την τρέχουσα ημερομηνία, ενώ η ημερομηνία τρέχοντος προγραμματισμού θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη.

Γ.2: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΟΡΗΓΙΩΝ

Δίνεται εποπτική παρουσίαση των στοιχείων ένταξης και υλοποίησης για το σύνολο των έργων των δημοσιευμένων Προσκλήσεων του Σχεδίου Χορηγιών στη μορφή του πίνακα 9, όπου αθροίζονται συνολικά σε επίπεδο Σχεδίου Χορηγιών τα αντίστοιχα στοιχεία των Προσκλήσεων, όπως αυτά αποτυπώνονται / δηλώνονται στον πίνακα του Τμήματος Β.2 του Δελτίου.

Πίνακας 9: Παρακολούθηση ένταξης και υλοποίησης έργων Σχεδίου Χορηγιών:

| ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΜΕΤΡΑΤΑΙ | ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΟΡΗΓΙΑ) (€) | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΣΧ |
| Αιτήσεις που υποβλήθηκαν |  |  |  |
| Αιτήσεις που αποσύρθηκαν |  |  |  |
| Αιτήσεις που απορρίφθηκαν |  |  |  |
| Αιτήσεις που αξιολογήθηκαν θετικά |  |  |  |
| Αιτήσεις που εγκρίθηκαν |  |  |  |
| Έργα που εντάχθηκαν |  |  |  |
| Έργα που ολοκληρώθηκαν |  |  |  |
| Έργα που απεντάχθηκαν χωρίς δημοσιονομική διόρθωση |  |  |  |
| Έργα που απεντάχθηκαν με δημοσιονομική διόρθωση |  |  |  |
| Έργα που βρίσκονται σε υλοποίηση |  |  |  |

Γ.3: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΟΡΗΓΙΩΝ

Δίνεται εποπτική παρουσίαση της χρονικής κατανομής των δαπανών για το σύνολο των Προσκλήσεων του Σχεδίου Χορηγιών, στη μορφή του πίνακα 10, όπου δίνεται σε επίπεδο ΣΧ:

- Ο εγκεκριμένος προγραμματισμός των συνόλου των δαπανών του ΣΧ (άθροισμα των στοιχείων του πίνακα του Συνημμένου 1 της ΑΕΣΧ)

- Το σύνολο των πραγματοποιηθεισών δαπανών του ΣΧ (άθροισμα υποβεβλημένων ΔεΔα για όλες τις δημοσιευμένες Προσκλήσεις)

- Το σύνολο των προγραμματιζόμενων δαπανών του ΣΧ (άθροισμα τρέχοντος προγραμματισμού των μη υποβεβλημένων ΔεΔα όλων των Προσκλήσεων).

Ο πίνακας 10 δεν συμπληρώνεται από τον ΕΦ, καθώς προκύπτει από τα στοιχεία παρακολούθησης κάθε Πρόσκλησης, όπως αυτά αποτυπώνονται / δηλώνονται στον πίνακα του Τμήματος Β.3 του Δελτίου.

Πίνακας 10: Χρονικός προγραμματισμός δαπανών Σχεδίου Χορηγιών

| ΤΡΙΜΗΝΟ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΧ (€) | ΠΡΑΓΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧ (€) (1) | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧ (€) (2) | ΝΕΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (€) (3)=(1)+(2) | ΣΩΡΡΕΥΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΟΡΗΓΙΩΝ (4)=(1)/ΣΥΝ(3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Έτος 1 (Σύνολο) |  |  |  |  |  |
| Έτος 1 – Τρ. Α: | … | … | 0 | … | % |
| Τρ. Β: | … | … | 0 | … | % |
| Τρ. Γ: |  |  |  |  |  |
| Τρ. Δ: |  |  |  |  |  |
| Έτος 2 (Σύνολο) |  |  |  |  |  |
| Έτος 2 – Τρ. Α: | … | … | … | … | % |
| Τρ.Β: | … | 0 | … | … | % |
| Τρ. Γ: |  |  |  |  |  |
| Τρ. Δ: |  |  |  |  |  |
| Έτος 3 (Σύνολο) |  |  |  |  |  |
| Έτος 3 – Τρ.Α: | 0 | 0 | … | … | % |
| Τρ.Β: | 0 | 0 | … | … | % |
| Τρ. Γ: |  |  |  |  |  |
| Τρ. Δ: |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΧ | … | … | … | … | % |

Γ.4: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΟΡΗΓΙΩΝ

Δίνονται οι πίνακες των Δεικτών Παρακολούθησης του Σχεδίου Χορηγιών με αθροιστικά στοιχεία των επιμέρους Προσκλήσεων από το Τμήμα Β.4 του Δελτίου. Συγκεκριμένα, για κάθε δείκτη αναγράφονται:

- η εγκεκριμένη τιμή-στόχος του Σχεδίου Χορηγιών, από την ΑΕΣΧ

- η τρέχουσα τιμή επίτευξης του δείκτη για το σύνολο των δημοσιευμένων Προσκλήσεων του ΣΧ

- η πρόβλεψη για την τελική τιμή-στόχου του δείκτη για το σύνολο των Προσκλήσεων του ΣΧ.

Με βάση τις παραπάνω τιμές, υπολογίζεται το ποσοστό επίτευξης της τιμής-στόχου κάθε δείκτη κατά την τρέχουσα χρονική στιγμή για το σύνολο των Προσκλήσεων του ΣΧ. Υπενθυμίζονται:

- Οι δείκτες ΕΚΤ που αφορούν σε πλήθος ατόμων θα πρέπει υποχρεωτικά να δίνονται με ανάλυση σε Γυναίκες (Γ) και Άντρες (Α)

- Για τους δείκτες του πλαισίου επίδοσης, επιπλέον της τιμής στόχου για το 2023 παρακολουθείται και η ενδιάμεση τιμή στόχου (ορόσημο) για το έτος 2018.

Οι πίνακες για την αποτύπωση της προόδου επίτευξης των δεικτών της Πρόσκλησης είναι της μορφής των πινάκων 11-13:

| #### ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΟΡΗΓΙΩΝ |  |  | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΧ |  |  | ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΧ |  |  | ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΧ (%) |  |  |
|  |  | ΣΥΝ | Μόνο για ΕΚΤ |  | ΣΥΝ | Μόνο για ΕΚΤ |  | ΣΥΝ | Μόνο για ΕΚΤ |  | ΣΥΝ | Μόνο για ΕΚΤ |  |
|  |  |  | Α | Γ |  | Α | Γ |  | Α | Γ |  | Α | Γ |

| #### ΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΟΡΗΓΙΩΝ |  |  | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΧ |  |  | ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΧ |  |  | ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΧ (%) |  |  |
|  |  | ΣΥΝ | Μόνο για ΕΚΤ |  | ΣΥΝ | Μόνο για ΕΚΤ |  | ΣΥΝ | Μόνο για ΕΚΤ |  | ΣΥΝ | Μόνο για ΕΚΤ |  |
|  |  |  | Α | Γ |  | Α | Γ |  | Α | Γ |  | Α | Γ |

| #### ΠΙΝΑΚΑΣ 13: ΣΤΟΧΟΙ 2018 ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΟΡΗΓΙΩΝ |  |  | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΧ |  |  | ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΧ |  |  | ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΧ (%) |  |  |
|  |  | ΣΥΝ | Μόνο για ΕΚΤ |  | ΣΥΝ | Μόνο για ΕΚΤ |  | ΣΥΝ | Μόνο για ΕΚΤ |  | ΣΥΝ | Μόνο για ΕΚΤ |  |
|  |  |  | Α | Γ |  | Α | Γ |  | Α | Γ |  | Α | Γ |